FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO

Novo mesto, Na Loko 2, p. p. 51, tel.: 07 393 00 10

Datum: 24. 6. 2025

# Z A P I S N I K

140. seje komisije za kakovost, ki je potekala v ponedeljek, 23. 6. 2025 , ob 9.30, v prostorih FEI Novo mesto, mala sejna soba.

Prisotni: doc. dr. Mojca Blažič, izr. prof. dr. Sergej Gričar, prof.dr. Karmen Erjavec, mag. Igor Makovec, pred,., Anita Blažič, pred.

Odsoten: Katja Irt

Sestanek je sklicala doc. dr. Mojca Blažič.

Dnevni red:

- Sprejetje izvedbenega načrta priprave SP 2024/25

- Specifike pri pripravi poročila

- Razno

AD 1: Sprejetje izvedbenega načrta priprave SP 2024/2025

Predsednica komisije predstavi plan priprave samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2024/2025. Člani ga soglasno sprejmejo. Izvedbeni načrt je priloga zapisnika.

AD 2: Specifike pri pripravi poročila

Komisija se dogovori o  načinu dela, in sicer:

Priprava poročila:

- Vsi člani delovne skupine urejajo enoten dokument (lansko poročilo), v katerem je obstoječa vsebina označena rdeče.  Zaključene dele naj odgovorni sproti prebarvajo v črno.

- K tabelam se doda nova kolona za aktualno leto.

- Interpretacija podatkov se pripravi samo za aktualno leto.

- Predlogi za izboljšave se podajo v alinejah.

- Predstavnica študentov pripravi poročilo o delu Študentskega sveta.

- Zajem podatkov za raziskovalno delo bo opravljen 30. 9. 2025.

Analiza anket:

- Rezultati anket bodo na voljo do konca meseca junija.

- Dogovorjeno je, da vsak član opravi lastno analizo v 14 dneh po prejemu podatkov iz anket.

Časovnica priprave poročila (predlog):

- Julij–avgust 2025: priprava poročila.

- 22. 8. 2025:  naslednji sestanek KZK – pregled opravljenega dela.

- 1. 9. 2025: zaključeno poročilo (razen delov, za katere čakamo na podatke).

- 1. 9.–10. 9. 2025: branje in pregled poročila.

- 10. 9. 2025: komisija KZK pripravi Akcijski načrt ukrepov.

- Začetek oktobra 2025: dopolnitev poročila.

- Tehnična ureditev dokumenta, nato končno branje in oddaja gradiva za obravnavo na senatu.

- November 2025: obravnava poročila na seji Senata UNM FEI.

AD 3: Razno

Udeleženci so pozvani, naj se dosledno držijo časovnice, saj bo september izjemno natrpan z drugimi aktivnostmi in je za kakovostno pripravo poročila ključno, da delo poteka po načrtu.

Sestanek se je zaključil ob 11.00 uri.

Predsednica komisije za kakovost

Doc. dr. Mojca Blažič